## Sheet1
项目支出绩效自评填报表
2021年
项目名称 | 成员慰问费
重点评价 | 否 |  |  | 业务处室 |  | 行政政法处
主管部门 | 九三学社绍兴市委员会 |  |  | 实施单位 |  | 九三学社绍兴市委本级
项目联系人 |  |  |  | 项目负责人
联系电话
预算执行情况 | 全年预算数（万元） |  | 3.5
| 全年执行数（万元） |  | 3.5
| 执行率（%） |  | 99.9997
预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
为社员送去组织的关怀，提高社组织凝聚力。 |  |  |  | 已完成重阳节、春节前对老龄社员的走访慰问，为他们送去了社组织的关怀与温暖。
一级指标 | 明细指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析 | 改进措施
产出指标 | 慰问人次 | ≥350人次 | 250 | 30 | 27 | 受疫情影响，部分人员未走访慰问。 | 采用电话和线上慰问形式。
产出指标 | 慰问物品成本控制 | ≤300元/人 | 216 | 10 | 10 | 无偏差。
产出指标 | 走访次数 | ≥2次 | 2 | 10 | 10 | 无偏差。
效益指标 | 宣传报道 | =3篇 | 5 | 30 | 30 | 无偏差。
满意度指标 | 社员满意度 | ≥95(%) | 98 | 10 | 10 | 无偏差。
预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差。